## Лист3 (3)
Информация о проведении комплекса дорожных ремонтных и строительных работ с учетом их сезонности в 2013 году по Залегощенскому району
на 01.05.2013 г.
№ п/п | наименование объекта согласно ПСД | Вводимая мощность объекта, км/кв.м | Стоимость СМР по ПСД, тыс. руб. | Лимит средств ДФ на 2013 год, тыс. руб. | Стоимость СМР по результатам торгов, тыс. руб. | Дата объявления торгов | Дата проведения торгов | Результат торгов | Дата заключения муниципального контракта | Сроки проведения работ | Наименование подрядной организации | Выполняемые работы
1 | ремонт автодороги по ул. Октябрьская в п. Залегощь Залегощенского района Орловской области (от примыкания к а/д "Орел-Ефремов" до примыкания к ул. Привокзальная) | 250 м | 1315.894 |  | 914.352 | 2013-03-20 | 2013-04-04 |  | 2013-04-22 | май- 31 июля 2013 г. | ГУП ОО Дорожная служба
2 | ремонт автодороги по ул. Октябрьская в п. Залегощь Залегощенского района Орловской области (примыкание к ул. Речная) | 580 м | 629.113 |  | 492.96 | 2013-03-20 | 2013-04-05 |  | планируется 25.04.2013 | май- 31 июля 2013 г. | ГУП ОО Дорожная служба
3 | ремонт автодороги по пер. Первомайский в п. Залегощь | 280 м | 180.546 |  | 180.546 | 2013-03-20 |  | несостоялись (поступило 2 заявки 1 отклонена) | 2013-04-22 | май- 31 июля 2013 г. | ГУП ОО Дорожная служба
4 | ремонт автодороги по ул. Привокзальная в п. Залегощь | 60 м | 792.765 |  | 667.306 | 2013-03-20 | 2013-04-08 |  | планируется 25.04.2013 | май- 31 июля 2013 г. | ЗАО "ДПМК Залегощенская"
5 | ремонт автодороги по ул. Совхозная в п. Привокзальный | 400 м | 482.019 |  | 482.019 | 2013-03-19 |  | несостоялись (1 заявка) | 2013-04-11 | май- 31 июля 2013 г. | ГУП ОО Дорожная служба
6 | ремонт автодороги по ул. Центральная в д. Березовец | 2 км | 3422.577 |  | 2805.6 | 2013-03-19 | 2013-04-15 |  |  | май- 31 июля 2013 г. | ООО ПСК "Сити" г.Орёл
| Итого (с учетом софинансирования) |  | 6822.914 | 7071.452 | 5542.783

## Лист3 (2)
Информация о подготовке и проведении комплекса дорожных ремонтных и строительных работ с учетом их сезонности в 2013 году по Залегощенскому району
№ п/п | наименование объекта согласно ПСД | Вводимая мощность объекта, км/кв.м | Стоимость СМР по ПСД, руб. | Дорожный фонд | софинансирование 1 % | Лимит средств ДФ на 2013 год, тыс. руб. | Стоимость СМР по результатам торгов, тыс. руб. | Дата объявления торгов | Дата проведения торгов | Результат торгов | Дата заключения муниципального контракта | Сроки проведения работ | Наименование подрядной организации | Выполняемые работы
1 | ремонт автодороги по ул. Октябрьская в п. Залегощь Залегощенского района Орловской области (от примыкания к а/д "Орел-Ефремов" до примыкания к ул. Привокзальная) п.Залегощь | 250 м | 1315894 | 1302735.06 | 13158.94 |  |  | 2013-03-20 | 2013-04-04 |  |  | май-июль
2 | ремонт автодороги по ул. Октябрьская в п. Залегощь Залегощенского района Орловской области (примыкание к ул. Речная) п.Залегощь | 580 м | 629113 | 622821.87 | 6291.13 |  |  | 2013-03-20 | 2013-04-05 |  |  | май-июль
3 | ремонт автодороги по пер. Первомайский в п. Залегощь | 280 м | 180546 | 178740.54 | 1805.46 |  | 180546 | 2013-03-20 |  | несостоялись (поступило 2 заявки 1 отклонена) | планируется 15.04.2013 | май-июль
4 | ремонт автодороги по ул. Привокзальная в п. Залегощь | 60 м | 792765 | 784837.35 | 7927.65 |  |  | 2013-03-20 | 2013-04-08 |  |  | май-июль
5 | ремонт автодороги по ул. Совхозная в п. Привокзальный (Нижнезалегощенское с/п) | 400 м | 482019 | 477198.81 | 4820.19 |  | 482019 | 2013-03-19 |  | несостоялись (1 заявка) | планируется 08.04.2013 | май-июль | ГУП ОО Дорожная служба
6 | ремонт автодороги по ул. Центральная в д. Березовец (Октябрьское с/п) | 2 км | 3422577 | 3388351.23 | 34225.77 |  |  | 2013-03-19 | 2013-04-15 |  |  | май-июль
| Итого (с учетом софинансирования) |  | 6822914 | 6754684.86 | 68229.14 | 7071.452

## Лист3
Информация о подготовке и проведении комплекса дорожных ремонтных и строительных работ с учетом их сезонности в 2013 году по Залегощенскому району
на 01.05.2013 г.
№ п/п | наименование объекта согласно ПСД | Вводимая мощность объекта, км/кв.м | Стоимость СМР по ПСД, тыс. руб. | Лимит средств ДФ на 2013 год, тыс. руб. | Стоимость СМР по результатам торгов, тыс. руб. | Дата объявления торгов | Дата проведения торгов | Результат торгов | Дата заключения муниципального контракта | Сроки проведения работ | Наименование подрядной организации | Выполняемые работы
1 | ремонт автодороги по ул. Октябрьская в п. Залегощь Залегощенского района Орловской области (от примыкания к а/д "Орел-Ефремов" до примыкания к ул. Привокзальная) | 250 м | 1315.894 |  | 914.352 | 2013-03-20 | 2013-04-04 |  | 2013-04-22 | май-июль | ГУП ОО Дорожная служба
2 | ремонт автодороги по ул. Октябрьская в п. Залегощь Залегощенского района Орловской области (примыкание к ул. Речная) | 580 м | 629.113 |  | 492.96 | 2013-03-20 | 2013-04-05 |  | планируется 25.04.2013 | май-июль | ГУП ОО Дорожная служба
3 | ремонт автодороги по пер. Первомайский в п. Залегощь | 280 м | 180.546 |  | 180.546 | 2013-03-20 |  | несостоялись (поступило 2 заявки 1 отклонена) | 2013-04-22 | май-июль | ГУП ОО Дорожная служба
4 | ремонт автодороги по ул. Привокзальная в п. Залегощь | 60 м | 792.765 |  | 667.306 | 2013-03-20 | 2013-04-08 |  | планируется 25.04.2013 | май-июль | ЗАО "ДПМК Залегощенская"
5 | ремонт автодороги по ул. Совхозная в п. Привокзальный | 400 м | 482.019 |  | 482.019 | 2013-03-19 |  | несостоялись (1 заявка) | 2013-04-11 | май-июль | ГУП ОО Дорожная служба
6 | ремонт автодороги по ул. Центральная в д. Березовец | 2 км | 3422.577 |  | 2805.6 | 2013-03-19 | 2013-04-15 |  |  | май-июль | ООО ПСК "Сити" г.Орёл
| Итого (с учетом софинансирования) |  | 6822.914 | 7071.452 | 5542.783