ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ,

ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА

303560 пгт. Залегощь

ул. М.Горького, д.22

тел. 2-17-48___________

ПРИКАЗ

29 декабря 2015 г.                                                                           №255

О внесении изменений в приказ отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района от 7 сентября  2015 года №172 «Об утверждении перечня мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015-2016 учебном году в Залегощенском районе»

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, приказом Департамента образования Орловской области от 23 декабря 2015 года №1525  « О внесении изменений в приказ Департамента образования Орловской области от 27 июля 2015 года №783 «Об утверждении «дорожной карты» подготовки  и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего  общего образования в Орловской области в 2016 году», в целях совершенствования работы по  подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего образования в 2015-2016 учебном году в Залегощенском районе

п р и к а з ы в а ю:

1.Внести в приложение 1 к приказу отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района от 7 сентября  2015 года №172 «Об утверждении перечня мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015-2016 учебном году в Залегощенском районе».

2.Главному специалисту отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Гладких Н.Н. довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций.

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела                          И.В.Зубова

Приложение 1

к приказу отдела образования,   молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации  Залегощенского района  от __29 декабря  2015г. № _255_

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ В ЗАЛЕГОЩЕНСКОМ РАЙОНЕ

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году |  |  |  |
| 1. | # Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее-ОГЭ) 2015 года, выявление трудностей и определение путей их решения | сентябрь-октябрь 2015 г. | отдел образования, ОО |
| 2. | Использование аналитических материалов в работе ОО по подготовке учителей | весь период | # отдел образования, ОО |
| # I I. Обеспечение деятельности организационных структур |  |  |  |
| 1. | Формирование и представление на утверждение в Департамент образования Орловской области состава: | . |  |
| 1.1. | муниципальных координаторов | октябрь 2015г. | # отдел образования |
| 1.2. | инженеров-программистов | ноябрь 2015г. | # отдел образования |
| 1.3. | работников ППЭ | февраль 2016г. | # отдел образования |
| III.Утверждение нормативных и распорядительных документов Залегощенского района |  |  |  |
| 1. | Подготовка и аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | Не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | # отдел образования |
| # IV. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Контроль за ходом подготовки к ОГЭ и ГВЭ | весь период |  |
| 1.1. | Подготовка ППЭ к ГИА: -досрочный период; -основной период; -дополнительный период | февраль-апрель 2016г. май-июнь 2016г. август-сентябрь2016г. | # отдел образования, ОО |
| 1.2 | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ОГЭ, условий хранения экзаменационных материалов и документов п ППЭ | Апрель, май-июнь, август-сентябрь 2016 года | # отдел образования |
| 2. | Создание условий проведения ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников | Март 2016 г. | # отдел образования, ОО |
| 3. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Залегощенский район, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | сентябрь-май2016г. | # отдел образования, ОО |
| # V.Ресурсное и финансовое обеспечение ОГЭ и ГВЭ: |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 1.1. | ППЭ ОГЭ и ГВЭ: -досрочный период; -основной период; -дополнительный период | апрель 2016г. май-июнь 2016г. август-сентябрь2016г. |  |
| 2. | Проведение совещания с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействие работникам ППЭ в процессе прохождения участников через рамку металлодетектора | февраль 2016 г | # отдел образования |
| # VI.Мероприятия по формированию муниципальной информационной системы обеспечения ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных | декабрь 2015г-август 2016 г. | отдел образования, ОО |
| 2. | Формирование и ведение РИС ГИА. Передача сведений в ОРЦОКО: |  |  |
| 2.1. | о МОУО, ОО, выпускниках текущего года | до 19 февраля 2016г. | отдел образования, ОО |
| 2.2. | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | до 19 февраля 2016г. | отдел образования |
| 2.3. | Об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА | до 5 марта 2016г. | отдел образования, ОО |
| 2.4. | Об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | в течение 2-х дней со дня получения сведений | отдел образования, ОО |
| 2.5. | О работниках ППЭ с указанием реквизитов приказов Департамента | 5 апреля 2016г., 11 мая 2016г., 15 июля 2016г., 19 августа 2016г. (в зависимости от этапа) | отдел образования |
| 2.6. | О наличии допуска выпускников к прохождению ГИА | в течение 2-х дней со дня принятия решения | отдел образования |
| # VII.Организация обучения |  |  |  |
| 1. | Участие привлекаемых специалистов к проведению ГИА в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ОГЭ, ГВЭ в 2015-2016 учебном году | весь период | отдел образования |
| 2. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: |  |  |
| 2.1 | членов предметных комиссий; | весь период | отдел образования |
| 3. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: |  |  |
| 3.1 | ответственных за проведение ГИА в общеобразовательных организациях; | весь период | отдел образования |
| 3.2 | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ; | октябрь 2015г.-май 2016г. | отдел образования, ОО |
| # VIII.Информирование о проведении ОГЭ |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ: | весь период | # отдел образования |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей общеобразовательных организаций, общественности; | весь период | отдел образования, ОО |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с МОУО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячей линии») | весь период | отдел образования, ОО |
| 3. | Организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки | весь период | отдел образования |
| 4. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА | январь-апрель 2016 г. | отдел образования, ОО |
| 5. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ОГЭ | февраль-апрель 2016 г. | отдел образования |
| 6. | Организация работы информационных сайтов и оформление стендов в общеобразовательных организациях | весь период | ОО |
| 7. | Работа «горячей линии» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | сентябрь2015г.- август 2016 г. | отдел образования, ОО |
| 8. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ | ноябрь 2015г.-май 2016г. | отдел образования, ОО |
| IX.Проведение ОГЭ и ГВЭ в досрочный и основной периоды ГИА |  |  |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ОГЭ и ГВЭ |  |  |
| 1.1. | Подготовка ППЭ к проведению ГИА, в т. ч. создание особых условий для детей с ограниченными возможностями здоровья | до марта 2016 г. | отдел образования, ОО |
| 1.2. | Получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности | май - июнь 2016 г. август-сентябрь 2016г. | отдел образования |
| 1.3. | Проведение ОГЭ и ГВЭ согласно по расписанию, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ | апрель, май-июнь, август-сентябрь 2016г. | отдел образования |
| 1.4. | Подготовка аналитического отчета по проведению ОГЭ, ГВЭ текущего года и предложений на следующий год | июль –сентябрь 2016 г. | отдел образования |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |  |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА | апрель-июнь, август, сентябрь 2016 г. | отдел образования |
| 2.2. | Контроль за организацией доставки экзаменационных материалов ГИА, передачей и хранением | май-июнь 2016 г. | отдел образования |
| 2.3. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ | май-июнь 2015 г. | Общественные наблюдатели, отдел образования |
| 3. | Организация оповещения о результатах ОГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций) | в сроки, установленные Рособрнадзором | отдел образования, ОО |
| X.Этап анализа и разработки предложений |  |  |  |
| 1. | Подготовка предоставление: |  |  |
| 1.1. | Справки о проведении ГИА в Залегощенском районе | июнь 2016 г. | отдел образования |
| 1.2. | Отчетных материалов по анализу результатов ГИА в Залегощенском районе | июнь-август 2016 г. | отдел образования |