ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ,

ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА

303560 пгт. Залегощь

ул. М.Горького, д.22

тел. 2-17-48___________

ПРИКАЗ

28 августа 2015 г.                                                                           №165

Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  общего образования в 2015-2016 учебном году

в Залегощенском районе

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400 (в редакции от 07.07.2015г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  общего образования», приказом Департамента образования Орловской области от 27 июля 2015 года №783  «Об утверждении «дорожной карты» подготовки  и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  общего образования в Орловской области в 2016 году», в целях организованной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  общего образования в 2015-2016 учебном году в Залегощенском районе

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015-2016 учебном году в Залегощенском районе  (приложение).

- Руководителям общеобразовательных организаций разработать и утвердить  «дорожные карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях.

- Главному специалисту отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Гладких Н.Н. довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных  организаций.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела                          И.В.Зубова

Приложение 1

к приказу отдела образования,   молодёжной  политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района

от __28 августа  2015 г. № _165___

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ В ЗАЛЕГОЩЕНСКОМ РАЙОНЕ

| № п/п | Мероприятия |  | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015-2016 учебном году |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ результатов единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) 2015 года, выявление трудностей и определение путей их решения |  | август-октябрь 2015 г. | # отдел образования, ОО |  |  |
| # II.Этап подготовки к ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Использование аналитических материалов по результатам ЕГЭ при подготовке учителей |  | весь период | # отдел образования, ОО |  |  |
| 2. | Обеспечение деятельности организационных структур |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Представление на утверждение Департаментом составов: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | инженеров-программистов |  | октябрь 2015 г. | # отдел образования |  |  |
| 2.1.2. | муниципальных координаторов |  | октябрь 2015 г. | # отдел образования |  |  |
| 2.1.3. | работников ППЭ |  | февраль 2016 г. | # отдел образования |  |  |
| 3. | # Утверждение нормативных и распорядительных документов в Залегощенском районе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приведение нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2015-2016 учебном году, в соответствие с региональными нормативными актами |  | по мере необходимости | # отдел образования |  |  |
| 4. | Организация общественного наблюдения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ |  | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | отдел образования |  |  |
| 5. | # Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация взаимодействия в части проведения ЕГЭ и ГВЭ с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения |  | март –апрель 2016 г. | отдел образования |  |  |
| 5.2. | Подготовка сведений: |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | об общеобразовательных организациях; |  | до 1 декабря 2015 г. | отдел образования, ОО |  |  |
| 5.2.2. | о пункте проведения единого государственного экзамена, об аудиториях в ППЭ; |  | до 1 декабря 2015 г. | отдел образования |  |  |
| 5.2.3 | об участниках итогового сочинения (изложения); |  | до 17 ноября 2015 г. | отдел образования |  |  |
| 5.2.4 | о работниках ППЭ; |  | февраль 2015 г. | отдел образования |  |  |
| 5.3. | Контроль хода подготовки к ГИА |  | весь период | # отдел образования |  |  |
| 5.3.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам |  | сентябрь 2015г., в течение 2015-2016 уч. года | # отдел образования, ОО |  |  |
| 5.3.2. | Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Залегощенского района к проведению государственной итоговой аттестации |  | март 2016 г. | # отдел образования |  |  |
| 5.3.3. | Подготовка пункта проведения экзамена к государственной итоговой аттестации: -этап проведения государственной итоговой аттестации; |  | апрель- май- 2016 г. | # отдел образования, МБОУ «Залегощенская средняя общеобразовательная школа №1» |  |  |
| 5.3.4. | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий хранения экзаменационных документов в ППЭ |  | май-июль 2016 г. | # муниципальный координатор, руководитель ППЭ |  |  |
| 5.4. | Содействие в организации установки и проверки готовности в ППЭ систем видеонаблюдения с возможностью онлайн трансляции ЕГЭ |  | январь 2014 г.- май 2016 г. | # отдел образования, МБОУ «Залегощенская средняя общеобразовательная школа №1» |  |  |
| 5.5. | Дооснащение ППЭ оборудованием для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам |  | март 2016 г. | # отдел образования, МБОУ «Залегощенская средняя общеобразовательная школа №1» |  |  |
| 5.6. | Контроль миграции выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, прибывших в Залегощенский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона |  | сентябрь 2015г.- май 2016 г. | # отдел образования, ОО |  |  |
| 5.7. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья |  | до 10 марта 2016 г. | # отдел образования, МБОУ «Залегощенская средняя общеобразовательная школа №1» |  |  |
| 5.8. | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом устной формы |  | в течение года | # отдел образования, ОО |  |  |
| 5.9. | Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ |  | март 2016 г. | # отдел образования, ОО |  |  |
| 6. | # Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | пункта проведения ЕГЭ и ГВЭ (далее – ППЭ): - досрочный период; -основной период | февраль 2016г. май-июнь 2016 г. |  |  | # отдел образования, МБОУ «Залегощенская средняя общеобразовательная школа №1» |  |
| 6.2. | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ | январь-март 2016г. |  |  | # отдел образования, ППЭ |  |
| 7. | # Мероприятия по формированию муниципальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | до 1 декабря 2015г. |  |  |  | отдел образования,ОО |
| 7.2. | Подготовка и направление в казённое учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования»: |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | сведений о МОУО, ОО, выпускниках текущего года; | до 1 декабря 2015г. |  |  |  | муниципальный координатор, инженер-программист |
| 7.2.2 | сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ; | до 1 декабря 2015г. |  |  |  | муниципальный координатор, инженер-программист |
| 7.2.3. | сведения об участниках итогового сочинения (изложения) | 17 ноября 2015 г. |  |  |  | муниципальный координатор, инженер-программист |
| 7.2.4 | сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | 1 декабря или 1 февраля 2016 г (в зависимости от сроков регистрации) |  |  |  | муниципальный координатор, инженер-программист |
| 7.2.5. | отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; | не позднее, чем за 2 недели до даты проведения итогового сочинения (изложения) |  |  |  | ОО, отдел образования |
| 7.2.6. | Отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидов, инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений |  |  |  | ОО, муниципальный координатор, инженер-программист |
| 7.2.7. | Наличие допуска к прохождению ГИА; | в течение 2 дней со дня принятия решения |  |  |  | муниципальный координатор |
| 8. | # Организация обучения: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участие специалистов в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ЕГЭ в 2016 году. | весь период |  |  |  | отдел образования |
| 8.2. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: | по отдельному плану-графику |  |  |  | отдел образования |
| 8.2.1 | руководителя и специалистов отдела образования; |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | представителей предметных комиссий (дистанционное обучение, семинары федерального и регионального уровня) |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | ответственного за проведение ЕГЭ в муниципалитете; |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 | инженера-программиста, ответственного за формирование и ведение муниципальной базы данных участников ЕГЭ; | октябрь/декабрь 2015 г. |  |  |  | отдел образования |
| 8.2.5 | представителей предметных комиссий ГЭК; | до 1 апреля 2016 г. |  |  |  | отдел образования |
| 8.2.6 | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ: руководителей; организаторов; технических специалистов | октябрь 2015 г.-май 2016 г. |  |  |  | отдел образования |
| 8.3. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: | до 15 апреля 2015 г. |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 8.3.1 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии проведения ЕГЭ итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | в течение учебного года |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 8.3.2 | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ. | до 25 мая 2016 г. |  |  |  | # отдел образования, ОО |
| 9. | # Информирование о проведении ЕГЭ |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием специалистов отдела образования, образовательных организаций, общественности; | весь период |  |  |  | отдел образования, ОО, СМИ |
| 9.1.2 | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным; региональным; вузов и ссузов. | весь период |  |  |  | отдел образования, ОО,СМИ |
| 9.2. | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, телефоны «Горячей линии») | весь период |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 9.3. | Доведение до сведения общеобразовательных организаций, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ЕГЭ. | январь-апрель 2016 г. |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 9.4. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников. | весь период |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 9.5. | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | октябрь 2015г.- май 2016 г. |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 9.6. | Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА | август 2015г.-июль 2016 г. |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 9.7. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА | октябрь 2015г.-май 2016 г. |  |  |  | отдел образования, ОО |
| III.Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ сентябрьского периода 2015 года | до 17 августа 2015 г |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 2. | Сбор заявлений на участие в ГИА дополнительного (сентябрьского) периода 2015 года | с 25 августа по 12 сентября 2015 г |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 3. | Создание специальных условий для участия в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья | До 12 сентября 2015г |  |  |  | отдел образования |
| IV.Проведение ЕГЭ и ГВЭ в период проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ и ГВЭ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ: выпускников с ограниченными возможностями здоровья; | До февраля 2016г. |  |  |  | отдел образования |
| 1.2 | Определение и утверждение транспортной схемы доставки выпускников из ОО в ППЭ и из ППЭ в ОО. | май-июнь 2016 г. |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 1.3. | Определение и утверждение порядка и транспортной схемы доставки экзаменационных материалов из РЦОКО в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОКО. | май-июнь 2016 г. |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 1.4. | Получение и доставка экзаменационных материалов для ЕГЭ. | май-июнь 2016 г. |  |  |  | отдел образования |
| 1.5. | Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором. | сентябрь-октябрь 2015г., февраль-июнь 2016 г. |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ. | сентябрь-октябрь 2015г, февраль- июнь 2016 г. |  |  |  | общественный наблюдатель, руководитель ППЭ |
| 2.2 | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчётности по ЕГЭ. | по срокам в течение 2015-2016 уч г. |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 2.3. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | сентябрь-октябрь 2015г, февраль- июнь 2016 г. |  |  |  | общественный наблюдатель, руководитель ППЭ |
| 3. | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ: - выпускников текущего года, выпускников начального и среднего профессионального образования - в образовательных организациях; - выпускников прошлых лет – в отделе образования. Размещение информации о результатах ЕГЭ, ознакомление участников ЕГЭ с бланками в электронном виде для всех категорий участников ЕГЭ – на официальном сайте ОРЦОКО/ официальном информационном портале ЕГЭ. | в сроки, установленные Рособрнадзором |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 4. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, органов исполнительной власти | Весь период |  |  |  | отдел образования, ОО |
| Y.Этап анализа и разработки предложений |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и представление: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | аналитического отчета по проведению ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год. | август 2016г. |  |  |  | отдел образования, ОО |