**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Залегощенского района Орловской области» в 2023 году**

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Залегощенского района Орловской области» 8.11.2019 г. №765 (далее – муниципальная программа).

Заказчиком Программы является администрация Залегощенского района.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Залегощенского района.

Объем бюджетных ассигнований на 2023 год - 3,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на 31.12.2023 года – 3,5 тыс.рублей (100,0%), в том числе:

3,5 тыс. рублей – бюджет Залегощенского района.

Расходы для достижения целевых показателей, приведены в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Объем запланированных средств на мероприятия, источники финансирования | Объем финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Объем освоенных финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Результат реализации мероприятия |
| 1. | Организация и проведение тематической недели по профилактике экстремизма среди обучающихся образовательных организаций, посвященной Международному Дню толерантности (16 ноября) | 1,5 тыс. руб.  муниципальный бюджет | 1,5 тыс. руб.  муниципальный бюджет | 1,5 тыс. руб.  муниципальный бюджет  . | Реализован план мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на территории района в образовательных организациях, направленный на формирования у молодых граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей. |
| 2. | Проведение мероприятий для детей и молодёжи с использованием видеоматериалов «Профилактика экстремизма». | 2,0 тыс. руб.  муниципальный бюджет | 2,0 тыс. руб.  муниципальный бюджет | 2,0 тыс. руб.  муниципальный бюджет | Приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для образовательных учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Залегощенского района по профилактике экстремизма и терроризма |

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы не предусмотрено строительство или модернизация (реконструкция) объектов капитального строительства.