## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории посёлка Залегощь Залегощенского района в 2020 году
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Залегощенского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Грачёв Александр Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Свинолобов Юрий Васильевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории поселка Залегощь Залегощенского района на 2018-2024 годы» , паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54618151-1-2020-001 от 20.01.2020 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта территории муниципального образования посёлка Залегощь
Задачи проекта | 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории посёлка Залегощь. 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городское поселение Залегощь
Ожидаемый результат проекта | 1. Увеличение уровня вовлеченности населения поселка Залегощь в реализации мероприятий по благоустройству территории. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий - 2; количество благоустроенных общественных территорий - 1.
Период реализации проекта | Начало проекта 01.01.2020 г. Окончание проекта 31.12.2020 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта 3 668 294,00 ; в том числе федеральные средства 1 540 351,00 , региональные средства 15 559,10, муниципальные средства 15 716,26, Средства дорожного фонда, в том числе дорожный фонд Орловской области - 1 365 621,29, дорожный фонд посёлка Залегощь - 13 794,15, вне программы: дорожный фонд посёлка Залегощь - 717 252,20
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1.законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градо-строительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 2. социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; 3. экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии Залегощенского района; 4. производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Грачёв Александр Николаевич | Заместитель главы Залегощенского района | Координирует все этапы реализации программы | 8 (48648) 2-12-57, 2-25-35
Руководитель проекта | Свинолобов Юрий Васильевич | Начальник отдела по вопросам местного значения городского поселения Залегощь администрации Залегощенского района | Организация выполнения всех этапов реализации программы | 8 (48648) 2-16-37, zalposadm@yandex.ru
Администратор проекта | Ефанова Оксана Юрьевна | Специалист отдела по вопросам местного значения городского поселения Залегощь администрации Залегощенского района | Разработка и ведение документации муниципальной программы, подготовка отчетной документации о реализации муниципальной программы | 8 (48648) 2-16-37, zalposadm@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Томилина Ирина Валерьевна | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Залегощенского района | Подготовка проекто-сметной документации, взаимодействие с подрядными организациями, контроль зо ходом выполняемых работ. | 8 (48648) 2-13-89
Команда (исполнители) проекта | Афонин Александр Александрович | Начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле администрации Залегощенского района | Подготовка конкурсной документации и проведение аукционов о выборе подрядной организации, заключение муниципальных контрактов. | 8 (48648) 2-22-39
Команда (исполнители) проекта | Агеева Зоя Ильинична | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Залегощенского района | Ведение финансовых расчетов с подрядными организациями, составление бухгалтерских отчетов. | 8 (48648) 2-22-38
Консультант проекта (при наличии) | нет

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городское поселение Залегощь | Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о муниципальной программе. | Свинолобов Ю.В. | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 8 | Организована встреча с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний. С информацией ознакомлены 425 человек. | 2020-01-20
|  | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых и общественных территорий на 2020 год | Свинолобов Ю.В. | 2019-10-04 | 2019-11-04 | 30 | Сформированы предложения по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий поселка | 2019-11-04
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения муниципальной программы. | Свинолобов Ю.В. | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | В обсуждении приняли участие 423 человек. | 2019-11-05
|  | Проведение на сайте Администрации Залегощенского района обсуждений муниципальной программы | Ефанова О.Ю. | 2019-10-04 | 2019-11-04 | 30 | Размещена информация на сайте Администрации Залегощенского района обсуждений муниципальной программы | 2019-11-04
|  | Разработка проектно-сметной документации | Томилина И.В. | 2019-11-05 | 2020-01-30 | 55 | Разработана проект-сметная документация на объекты благоустройства | 2020-01-30
|  | Конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для выполнения работ по благоустройству | Афонин А.А. | 2020-02-10 | 2020-03-30 | 50 | Заключены муниципальные контракты с подрядной организацией | 2020-03-30
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий. | Свинолобов Ю.В., Ефанова О.Ю. | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 1 | Учтено мнения жителей поселка, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий поселка, вовлечение физических и юридических лиц в благоустройство дворовых территорий | 2020-02-17
|  | Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению добровольцев (волонтеров) в благоустройство дворовых территорий (информационных кампаний, «субботников», конкурсов среди жителей) | Свинолобов Ю.В. | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 61 | формирование перечня дворовых и общественных территорий и общественных территорий поселка | 2020-08-01
2 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городское поселение Залегощь | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов. (п. Залегощь, ул. М.Горького, д. 91, 93) | Томилина И.В. | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 61 | Благоустроена дворовая территория многоквартирныхо домов (п. Залегощь, ул. М.Горького, д. 91, 93) | 2020-08-01
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (п. Залегощь, ул. Заводская, д.4а) | Томилина И.В. | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 61 | Благоустроена дворовая территория многоквартирныхо домов (п. Залегощь, ул. Заводская, д. 4а) | 2020-08-01
|  | Благоустройство общественной территории 1 этап ("Сквер Победы" п. Залегощь, ул. М.Горького) | Томилина И.В. | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 61 | Благоустроена общественная территория ("Сквер Победы" п. Залегощь, ул. М.Горького) | 2020-08-01

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории посёлка Залегощь Залегощенского района в 2020 году
| Заказчик проекта |  | Администрация Залегощенского района
| Куратор проекта |  | Грачёв Александр Николаевич
| Руководитель проекта |  | Свинолобов Юрий Васильевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городское поселение Залегощь | Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о муниципальной программе. | выполнен полностью | 2020-01-20
|  | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых и общественных территорий на 2020 год | выполнен полностью | 2020-11-04
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения муниципальной программы. | выполнен полностью | 2019-11-05
|  | Проведение на сайте Администрации Залегощенского района обсуждений муниципальной программы | выполнен полностью | 2019-11-04
|  | Разработка проектно-сметной документации | выполнен полностью | 2020-01-30
|  | Конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для выполнения работ по благоустройству | выполнен полностью | 2020-03-30
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий. | выполнен полностью | 2020-02-17
|  | Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению добровольцев (волонтеров) в благоустройство дворовых территорий (информационных кампаний, «субботников», конкурсов среди жителей) |  | 2020-08-01
2 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городское поселение Залегощь | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов. (п. Залегощь, ул. М.Горького, д. 91, 93) |  | 2020-08-01
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (п. Залегощь, ул. Заводская, д.4а) |  | 2020-08-01
|  | Благоустройство общественной территории 1 этап ("Сквер Победы" п. Залегощь, ул. М.Горького) |  | 2020-08-01
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)