## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории посёлка Залегощь Залегощенского района в 2019 году
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Залегощенского района
Куратор муниципального проекта | Грачёв Александр Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Свинолобов Юрий Васильевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54618151-1-2019-001 от 16.07.2019 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта территории муниципального образования посёлока Залегощь
Задачи проекта | 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории посёлка Залегощь. 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городское поселение Залегощь
Ожидаемый результат проекта | 1. Увеличение уровня вовлеченности населения поселка Залегощь в реализации мероприятий по благоустройству территории. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий - 2; количество благоустроенных общественных территорий - 1.
Период реализации проекта | Начало проекта 11.01.2019 г. Окончание проекта 31.12.2019 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта 2 956 880,00; в том числе федеральные средства 0, региональные средства 1 892 318,79, муниципальные средства 48 895,13, Средства дорожного фонда, в том числе дорожный фонд Орловской области - 1 005 509,42, дорожный фонд посёлка Залегощь - 10 156,66
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1.законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градо-строительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 2. социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; 3. экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии Залегощенского района; 4. производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Грачёв Александр Николаевич | Заместитель главы Залегощенского района | Координирует все этапы реализации программы | 8 (48648) 2-12-57, 2-25-35
Руководитель проекта | Свинолобов Юрий Васильевич | Начальник отдела по вопросам местного значения городского поселения Залегощь администрации Залегощенского района | Организация выполнения всех этапов реализации программы | 8 (48648) 2-16-37, zalposadm@yandex.ru
Администратор проекта | Ефанова Оксана Юрьевна | Специалист отдела по вопросам местного значения городского поселения Залегощь администрации Залегощенского района | Разработка и ведение документации муниципальной программы, подготовка отчетной документации о реализации муниципальной программы | 8 (48648) 2-16-37, zalposadm@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Томилина Ирина Валерьевна | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Залегощенского района | Подготовка проекто-сметной документации, взаимодействие с подрядными организациями, контроль зо ходом выполняемых работ. | 8 (48648) 2-13-89
Команда (исполнители) проекта | Афонин Александр Александрович | Начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле администрации Залегощенского района | Подготовка конкурсной документации и проведение аукционов о выборе подрядной организации, заключение муниципальных контрактов. | 8 (48648) 2-22-39
Команда (исполнители) проекта | Агеева Зоя Ильинична | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Залегощенского района | Ведение финансовых расчетов с подрядными организациями, составление бухгалтерских отчетов. | 8 (48648) 2-22-38
Консультант проекта (при наличии) | нет

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городское поселение Залегощь | Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о муниципальной программе. | Свинолобов Ю.В. | 2019-01-15 | 2019-01-22 | 8 | Организована встреча с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний. С информацией ознакомлены 450 человек. | 2019-01-22
|  | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых и общественных территорий на 2019 год | Томилина И.В. | 2018-10-15 | 2018-11-15 | 30 | Сформированы предложения по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий поселка | 2018-11-15
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения муниципальной программы. | Ефанова О.Ю. | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1 | В обсуждении приняли участие 500 человек. | 2018-11-16
|  | Проведение на сайте Администрации Залегощенского района обсуждений муниципальной программы | Томилина И.В. | 2019-01-22 | 2019-02-22 | 30 | Размещена информация на сайте Администрации Залегощенского района обсуждений муниципальной программы | 2019-02-22
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий. | Томилина И.В. | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | Учтено мнения жителей поселка, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий поселка, вовлечение физических и юридических лиц в благоустройство дворовых территорий | 2019-11-23
|  | Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению добровольцев (волонтеров) в благоустройство дворовых территорий (информационных кампаний, «субботников», конкурсов среди жителей) | Свинолобов Ю.В. | 2019-06-03 | 2019-07-30 | 58 | формирование перечня дворовых и общественных территорий и общественных территорий поселка | 2019-07-31
2 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городское поселение Залегощь | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. (п. Залегощь, ул. Заводская, д. 6а, 8а) | Томилина И.В. | 2019-06-03 | 2019-07-30 | 58 | Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов. (п. Залегощь, ул. Заводская, д. 6а, 8а) | 2019-07-31
|  | Благоустройство общественных территорий. ("Мемориал Скорбящая мать" п. Залегощь, ул. Привокзальная) | Томилина И.В. | 2019-06-03 | 2019-07-30 | 58 | Благоустроены общественные территории. ("Мемориал Скорбящая мать" п. Залегощь, ул. Привокзальная) | 2019-07-31
|  | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства п. Залегощь) | Афонин А.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 365 | Проведена инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства п. Залегощь) | 2019-12-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории посёлка Залегощь Залегощенского района в 2019 году
| Заказчик проекта |  | Администрация Залегощенского района
| Куратор проекта |  | Грачёв Александр Николаевич | Грачёв Александр Николаевич
| Руководитель проекта |  | Свинолобов Юрий Васильевич | Свинолобов Юрий Васильевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городское поселение Залегощь | Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о муниципальной программе. | выполнен полностью | 2019-01-22
|  | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых и общественных территорий на 2019 год | выполнен полностью | 2018-11-15
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения муниципальной программы. | выполнен полностью | 2018-11-16
|  | Проведение на сайте Администрации Залегощенского района обсуждений муниципальной программы | выполнен полностью | 2019-02-22
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий. | выполнен полностью | 2019-11-23
|  | Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению добровольцев (волонтеров) в благоустройство дворовых территорий (информационных кампаний, «субботников», конкурсов среди жителей) | выполнен полностью | 2019-07-31
2 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городское поселение Залегощь | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. (п. Залегощь, ул. Заводская, д. 6а, 8а) | выполнен полностью | 2019-07-31
|  | Благоустройство общественных территорий. ("Мемориал Скорбящая мать" п. Залегощь, ул. Привокзальная) | выполнен полностью | 2019-07-31
|  | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства п. Залегощь) | выполнен полностью | 2019-07-31
Итого результат |  |  | выполнен полностью