**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов сельских поселений Залегощенского района Орловской области**

**в 2019 – 2021 годах»**

Реализация муниципальной программы «Устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов сельских поселений Залегощенского района Орловской области в 2019 – 2021 годах» (далее Программа) осуществлялась органами местного самоуправления района в течение 3-х лет; с 2019 по 2021 годы.

Результаты, достигнутые за период реализации Программы, представлены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Количество (шт.) | Цена за 1 единицу (тыс. руб) | Общая стоимость затрат (тыс.руб.) |
| 1 | Приобретено новых контейнеров для сбора ТКО объемом 0,75 куб.м. | 66 | 6 | 396 |
| 2 | Капитально отремонтированоб/у контейнеров для сбора ТКО объемом 0,75 куб.м.  | 30 | 4.5 | 135 |
| 3 | Приобретено новых контейнеров для раздельного сбора ТКО объемом 0,8 куб.м. | 16 | 13.5 | 216 |
| 4 | Приобретено бункеров для сбора КГО объемом 8 куб.м. | 27 | 42 | 1134 |
|  | Общая сумма затрат  | 1881 |

 Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Количество (ед.) | Результат(+/-) % |
| 01.01.2019 (было) | 31.12.2021 (стало) |
| 1 | Наличие контейнерных площадок на территории населенных пунктов Залегощенского района:- всего- в том числе в зоне индивидуальной застройки | Кол-во(ед.) | % | Кол-во(ед.) | % | + 90%+ 385 % |
| 307 | 100100 | 5734 | 190485 |
| 2 | Парк контейнеров для сбора ТКО объемом 0,75 куб.м.  | 73 | 100 | 117 | 160 | + 60 % |
| 3 | Парк бункеров для сбора КГО объемом 8 куб.м. | 0 | 0 | 27 | 100 | + 100 % |

В ходе реализации программы за период с 2019 по 2021 годы органами местного самоуправления закуплено:

- 66 стандартных контейнеров объемом 0,75 куб. м. для сбора ТКО;

- 27 стандартных бункеров объемом 8 куб.м.для сбора КГО

- 16 стандартных контейнеров объемом 0,8 куб. м. для раздельного накопления ТКО;

Произведен капитальный ремонт 30 стандартных контейнеров объемом 0,75 куб. м.;