Приложение 2 к письму Департамента

экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области

от  __________ 2024 года  №  __________

Информация о реализации в Залегощенском районе

муниципальных целевых программ в 2025 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование |  | Освоено |  |  | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | «Развитие образования в Залегощенском районе» - всего | 380278,40 | 380278,40 | 100 |  | 380278,40 | 100 | Реализация мероприятий программы позволила: - повысить доступность и качество дошкольного, основного общего и дополнительного образования; -увеличить численность школьников, обучающихся в системе дополнительного образования детей; -обеспечить подготовку квалифицированных педагогических кадров; -производить модернизацию материально-технической и учебной базы образовательных учреждений, дальнейшую информатизацию системы образования в городе, внедрение современных информационных образовательных технологий (по программам развития общеобразовательных учреждений); - увеличить численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения района; - обеспечить условия для сохранения и дальнейшего развития системы оздоровления и отдыха детей; - сохранить численность подростков временно трудоустроенных в каникулярный период; - снизить уровень правонарушений среди несовершеннолетних; - создать максимальные условия для развития творческого потенциала в художественной, научно-технической, туристско-краеведческой, гражданско – патриотической сферах у детей |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | местный бюджет | 162260,8 | 162260,8 | 100 |  | 162260,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 188002,5 | 188002,5 | 100 |  | 188002,5 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 30015,1 | 30015,1 | 100 |  | 30015,1 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Развитие системы дошкольного образования Залегощенского района» - всего | 51724,20 | 51724,20 | 100 |  | 51724,20 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 23111,70 | 23111,70 | 100 |  | 23111,70 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 28612,50 | 28612,50 | 100 |  | 28612,50 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обеспечение деятельности дошкольного образования Залегощенского района » - всего | 44589,10 | 44589,10 | 100 |  | 44589,10 |  |  |  |
| 1.1. | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 12076,60 | 12076,60 | 100 |  | 12076,60 |  |  |  |
|  | областной бюджет *) | 28612,50 | 28612,50 | 100 |  | 28612,50 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Модернизация материально-технической базы» - всего | 1000 | 1000 | 100 |  | 1000 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 100 |  | 1000 | 10 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по основным мероприятиям подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ремонта зданий ДОУ Залегощенского района" | 1533,90 | 1533,90 | 100 |  | 1533,90 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1533,90 | 1533,90 | 100 |  | 1533,90 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по основным мероприятиям подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Подключение к сети Интернет и его функционирование» - всего | 200 | 200 | 100 |  | 200 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 200 | 200 | 100 |  | 200 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по основным мероприятиям подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Организация питания» - всего | 3600 | 3600 | 100 |  | 3600 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3600 | 3600 | 100 |  | 3600 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по основным мероприятиям подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обслуживание противопожарной сигнализации» - всего | 500 | 500 | 100 |  | 500 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 500 | 500 | 100 |  | 500 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по основным мероприятиям подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обеспечение санитарно-эпидемиологической защищенности» - всего | 301,2 | 301,2 | 100 |  | 301,2 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 301,2 | 301,2 | 100 |  | 301,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | в том числе по основным мероприятиям подпрограммы 2 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | «Развитие дополнительного образования Залегощенского района » - всего | 22273,10 | 22273,10 | 100 |  | 22273,10 | 100 |  |  |
|  | Их них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | местный бюджет | 22273,10 | 22273,10 | 100 |  | 22273,10 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности дополнительного образования Залегощенского | 18802,80 | 18802,80 | 100 |  | 18802,80 | 100 |  |  |
|  | местный бюджет | 17383,80 | 17383,80 | 100 |  | 17383,80 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обеспечение температурного режима» - всего | 1419,00 | 1419,00 | 100 |  | 1419,00 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | местный бюджет | 1419,00 | 1419,00 | 100 |  | 1419,00 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение учебно-методическим комплектом по реализующим программам | 120 | 120 | 100 |  | 120 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | местный бюджет | 120 | 120 | 100 |  | 120 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | добровольные пожертвования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Проведение ремонта зданий Залегощенского района» - всего | 1915,50 | 1915,50 | 100 |  | 1915,50 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1915,50 | 1915,50 | 100 |  | 1915,50 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Подключение к сети Интернет и его функционирование» - всего | 77,40 | 77,40 | 100 |  | 77,40 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 77,40 | 77,40 |  |  | 77,40 |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обслуживание противопожарной сигнализации» - всего | 219,40 | 219,40 | 100 |  | 219,40 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 219,40 | 219,40 | 100 |  | 219,40 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обеспечение санитарно-эпидемиологической защищенности» - всего | 202,00 | 202,00 | 100 |  | 202,00 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 202,00 | 202,00 | 100 |  | 202,00 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт кровли МБУ ДО "Залегощенская детская школа искусств "Залегощенского района Орловской области,которая относится к отрасли "культура"в рамках инициативного бюджетирования " в Народный бюджет"в Орловской области .В 2024 году (Разработка сметной документации) | 936,00 | 936,00 |  |  | 936,00 |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 936,00 | 936,00 |  |  | 936,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие системы общего образования Залегощенского района» - всего | 304813,60 | 304813,60 | 100 |  | 304813,60 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 115408,50 | 115408,50 | 100 |  | 115408,50 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 159390,00 | 159390,00 | 100 |  | 159390,00 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 30015,10 | 30015,10 | 100 |  | 30015,10 | 100 |  |  |
| 2.14. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обеспечение деятельности общего образования Залегощенского района » - всего | 249037,20 | 249037,20 | 100 |  | 249037,20 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | местный бюджет | 61120,00 | 61120,00 | 100 |  | 61120,00 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 150501,00 | 150501,00 | 100 |  | 150501,00 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы " Развитие системы общего и дополнительного образования в Залегощенском районе" | 2485,46 | 2485,46 | 100 |  | 2485,46 | 100 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 2485,46 | 2485,46 | 100 |  | 2485,46 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение выплат ежемесячного денежноговознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы " Развитие системы общего и дополнительного образования в Залегощенском районе" | 368,40 | 368,40 |  |  | 368,40 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 368,40 | 368,40 |  |  | 368,40 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплата педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в рамках подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования в Залегощенском районе" муниципальной программы Залегощенского района" Образование в Залегощенском районе" | 781,20 | 781,20 |  |  | 781,20 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 781,20 | 781,20 | 100 |  | 781,20 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежемесячное денежное вознагражддение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы " Развитие системы обшего и дополнительного обьразования в Залегощенском районе" муниципальной программы Залегощенского района " Образование в Залегощенском районе" | 22344,84 | 22344,84 | 100 |  | 22344,84 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) | 2100,00 | 2100,00 | 100 |  | 2100,00 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 20244,84 | 20244,84 | 100 |  | 20244,84 | 100 |  |  |
| 2.16. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение температурного режима | 12217,50 | 12217,50 | 100 |  | 12217,50 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет | 12217,50 | 12217,50 | 100 |  | 12217,50 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями | 4902,10 | 4902,10 | 100 |  | 4902,10 | 100 |  |  |
| 2.16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2000,00 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет *) | 2902,10 | 2902,10 | 100 |  | 2902,10 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Модернизация материально-технической базы» - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по основным мероприятиям подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение инженерно-технической укрепленности | 19769,40 | 19769,40 | 100 |  | 19769,40 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 19769,40 | 19769,40 | 100 |  | 19769,40 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по основным мероприятиям подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Организация питания» - всего | 14915,70 | 14915,70 | 100 |  | 14915,70 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4893,60 | 4893,60 | 100 |  | 4893,60 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 3518,50 | 3518,50 | 100 |  | 3518,50 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 6503,60 | 6503,60 | 100 |  | 6503,60 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обслуживание противопожарной сигнализации» - всего | 2000,00 | 2000,00 | 100 |  | 2000,00 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2000,00 | 2000,00 | 100 |  | 2000,00 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по основным мероприятиям подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обеспечение санитарно-эпидемиологической защищенности» - всего | 2000,00 | 2000,00 | 100 |  | 2000,00 | 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2000,00 | 2000,00 | 100 |  | 2000,00 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по основным мероприятиям подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение ГСМ для подвоза детей | 3000,00 | 3000,00 | 100 |  | 3000,00 | 100 |  |  |
|  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 3000,00 | 3000,00 | 100 |  | 3000,00 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования в Залегощенском районе" муниципальной программы Залегощенского района "Образование в Залегощенском районе" | 5405,90 | 5405,90 | 100 |  | 5405,90 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 5405,90 | 5405,90 |  |  | 5405,90 |  |  |  |

*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Залегощенского района Орловской области» в 2025году

Муниципальная программа  «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Залегощенского района Орловской области» 8.11.2019 г.  №765 (далее – муниципальная программа).

Заказчиком Программы является администрация Залегощенского района.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Залегощенского района.

Объем бюджетных ассигнований на 2025 год  - 3,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на 31.12.2025 года – 3,5 тыс. рублей (100,0%), в том числе:

3,5 тыс. рублей – бюджет Залегощенского района.

Сведения об исполнении программных мероприятий реализации муниципальной программы, расходы для достижения целевых показателей,  приведены в таблице.

Таблица

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем запланированных средств на мероприятия, источники финансирования | Объем финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Объем освоенных финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение тематической недели по профилактике экстремизма среди обучающихся образовательных организаций, посвященной Международному Дню толерантности (16 ноября) | 1,5 тыс. руб. муниципальный бюджет | 1,5 тыс. руб. муниципальный бюджет | 1,5 тыс. руб. муниципальный бюджет . | Реализован план мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на территории района в образовательных организациях, направленный на формирования у молодых граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей. |
| 2. | Проведение мероприятий для детей и молодёжи с использованием видеоматериалов «Профилактика экстремизма». | 2,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 2,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 2,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | Приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для образовательных учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Залегощенского района по профилактике экстремизма и терроризма |

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы не предусмотрено строительство или модернизация (реконструкция) объектов капитального строительства.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь Залегощенского района» в 2025году

Муниципальная программа  «Молодежь Залегощенского района» от 7.10.2019 года №  698 (далее – муниципальная программа).

Заказчиком Программы является администрация Залегощенского района.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Залегощенского района.

Объем бюджетных ассигнований на 2025 год  - 110 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на 31.12.2025 года – 110 тыс.рублей (100,0%), в том числе: 65 тыс. рублей – бюджет Залегощенского района.

Сведения об исполнении программных мероприятий реализации муниципальной программы, расходы для достижения целевых показателей,  приведены в таблице.

Таблица

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем запланированных средств на мероприятия, источники финансирования | Объем финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Объем освоенных финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Духовно- нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи | 58 тыс.руб. муниципальный бюджет | 58 тыс.руб. муниципальный бюджет | 58 тыс.руб. муниципальный бюджет | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества, организация и проведение встреч молодежи и подростков с ветеранами боевых действий « Встречи поколений Проведение районной акции по благоустройству воинских захоронений и памятников Проведение районной акции помощи ветеранам в канун празднования 9 мая, акции «Вахта памяти», Дню России, Дню памяти и скорби ( 22 июня) Организация и проведение районного молодежного спортивно- туристического слета Участие в проведении областных финалов военно- спортивных игр « Зарница» , « Орленок» |
| 2. | Поддержка талантливой молодежи | 50 тыс.руб. муниципальный бюджет | 50 тыс.руб. муниципальный бюджет | 50 тыс.руб. муниципальный бюджет | Участие в мероприятиях муниципального, областного и всероссийского уровней, концертной программы , посвященной дню молодежи Организация и проведение новогодних и рождественских праздников, развитие волонтерства, добровольчества и молодежных общественных организаций |
| 3. | Социальная поддержка молодых семей | 2 тыс.руб. муниципальный бюджет | 2 тыс.руб. муниципальный бюджет | 2 тыс.руб. муниципальный бюджет | Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню семьи |

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы не предусмотрено строительство или модернизация (реконструкция) объектов капитального строительства.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия на территории Залегощенского района» в 2025 году

Муниципальная программа  «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Залегощенского района Орловской области» 8.11.2019 г.  №765 (далее – муниципальная программа).

Заказчиком Программы является администрация Залегощенского района.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Залегощенского района.

Объем бюджетных ассигнований на 2025год  - 4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на 31.12.2025 года – 4 тыс. рублей (100,0%), в том числе: 4 тыс. рублей – бюджет Залегощенского района.

Сведения об исполнении программных мероприятий реализации муниципальной программы, расходы для достижения целевых показателей,  приведены в таблице.

Таблица

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем запланированных средств на мероприятия, источники финансирования | Объем финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Объем освоенных финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уроки дружбы «Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны», акция-конкурс «Мы против террора» Молодёжный форум «Здоровое поколение- будущее России».) | 2,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 2,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 2,0 тыс. руб. муниципальный бюджет . | На территории Залегощенского района реализовался план мероприятий по профилактике межнациональных и межконфессиональных отношений. В рамках данного плана проводилась работа с обучающимися образовательных организаций, направленная на укрепление межнационального мира и согласия. |
| 2. | Проведение мероприятий ко Дню народного единства (конкурс рисунков «Мы едины - мы непобедимы!», проведение тематических классных часов с учащимися «Единое государство- Единый народ!» | 2,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 2,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 2,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | Приобретение наградного материала для участников мероприятий, наглядных материалов. |

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы не предусмотрено строительство или модернизация (реконструкция) объектов капитального строительства.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Залегощенском районе» в 2025 году

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Залегощенском районе» от 11.10.2019 года №  710 (далее – муниципальная программа).

Заказчиком Программы является администрация Залегощенского района.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Залегощенского района.

Объем бюджетных ассигнований на 2025 год  - 570 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на 31.12.2025 года – 570  тыс. рублей (100,0%), в том числе: 450 тыс. рублей – бюджет Залегощенского района.

Сведения об исполнении программных мероприятий реализации муниципальной программы, расходы для достижения целевых показателей,  приведены в таблице.

Таблица

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем запланированных средств на мероприятия, источники финансирования | Объем финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Объем освоенных финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие массового спорта | 260,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 200,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 200,0 тыс. руб. муниципальный бюджет . | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2. | Развитие спорта высших достижений | 300,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 240,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 240,0 тыс. руб. муниципальный бюджет . | Повышение престижа Залегощенского района на областной и всероссийской арене, улучшение результатов выступления залегощенских спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями | 10,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 10,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 10,0 тыс. руб. муниципальный бюджет . | Увеличение доли граждан с ограниченными физическими возможностями занимающихся физической культурой и спортом |

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы не предусмотрено строительство или модернизация (реконструкция) объектов капитального строительства.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в 2025 году

Муниципальная программа  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» от 4.10.2019 № 695 (далее – муниципальная программа).

Заказчиком Программы является администрация Залегощенского района.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Залегощенского района.

Объем бюджетных ассигнований на 2025 год  - 20 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на 31.12.2025 года – 20 тыс. рублей (100,0%), в том числе: 20 тыс. рублей – бюджет Залегощенского района.

Сведения об исполнении программных мероприятий реализации муниципальной программы, расходы для достижения целевых показателей,  приведены в таблице.

Таблица

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем запланированных средств на мероприятия, источники финансирования | Объем финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Объем освоенных финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. | 20,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 20,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 20,0 тыс. руб. муниципальный бюджет . | Проведение районных акций, дней профилактики наркомании, выставок, конкурсов, культурно –массовых мероприятий для молодежи и подростков. Молодежный форум «Здоровое поколение – будущее России!» Участие в проведении комплекса спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» (по имеющимся в районе видам спорта) |

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы не предусмотрено строительство или модернизация (реконструкция) объектов капитального строительства.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан  Залегощенского района»» в 2025 году

Муниципальная программа  «Патриотическое воспитание граждан  Залегощенского района» от  7.10.2019  г. № 704 (далее – муниципальная программа).

Заказчиком Программы является администрация Залегощенского района.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Залегощенского района.

Объем бюджетных ассигнований на 2025 год  - 180000  рублей.

Кассовое исполнение на 31.12.2025 года – 180000  рублей (100,0%), в том числе: 63.875  рублей – бюджет Залегощенского района.

Сведения об исполнении программных мероприятий реализации муниципальной программы, расходы для достижения целевых показателей,  приведены в таблице.

Таблица

| №п/п | Наименование мероприятия | Объем запланированных средств на мероприятия, источники финансирования | Объем финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Объем освоенных финансовых средств на мероприятия, источники финансирования | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия, посвященные Дню России , мероприятия посвященные Победе в Великой Отечественной войне, акция «Бессмертный полк»Организация мероприятий, приуроченных к Дням воинской славы России | 80,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 80,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | 80,0 тыс. руб. муниципальный бюджет | Приобретение сувенирной продукции, дипломов, почетных грамот Приобретение баннера, почетных грамот, сувенирной продукции, изготовление портретов, рамок Приобретение символики РФ, грамот, дипломов, брошюр, книг |
|  | Приобретение баннеров, формы и атрибутики по патриотическому воспитанию | 100,0 муниципальный бюджет | 100,0 муниципальный бюджет | 100,0 муниципальный бюджет | Приобретение баннеров, формы и атрибутики по патриотическому воспитанию |

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы не предусмотрено строительство или модернизация (реконструкция) объектов капитального строительства.