## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (Залегощенский р-н)
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Залегощенского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Брежнев Виктор Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Щукина Оксана Викторовна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Современная школа" утвержденного Протоколом регионального штаба ("Проектный офис") от 13.12.2018 г., соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54618000-1-2019-005 29.04.2019 г.
Цель (цели) проекта | Создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программм дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, на базе МБОУ Нижне-Залегощенская основная общеобразовательная школа и МБОУ Моховская средняя общеобразовательная школа
Задачи проекта | 1. Определение места для размещения Центра образования "Точка роста" 2. Формирование и утверждение документов, необходимых для создания Центра 3. Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения 4. Поставка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 5. Открытие Центра образования "Точка роста"
Ожидаемый результат проекта | Охват 100 % обучающихся образовательной организации новыми методами обучения на обновленной материально-технической базе
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.01.2019 год Окончание проекта: 31.12.2019 год
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта - 3223739,8 руб., в т.ч. средства федерального бюджета-3191500руб., средства местного бюджета-32239,8 руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 3. Несоблюдение сроков. 4. Ограниченный бюджет. 5. Непредоставление высокоскоростного интернета

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Брежнев Виктор Николаевич | Глава администрации Залегощенского района Орловской области | Оказывает всесторонне содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы. Участвует в управлении рисками. | zalegr@adm.orel.ru 8 486 482 11 49
Руководитель проекта | Щукина Оксана Викторовна | Заместитель главы администрации Залегощенского района Орловской области | Формирует организационную структуру. Определяет ответственность и содержание работ. Обеспечивает исполнение мероприятий плана проекта. Отвечает за достижение проектом поставленных задач и конечной цели. | zalegr@adm.orel.ru 8 486 482-17-35
Администратор проекта | Полухин Сергей Александрович | Экономист отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района | Обеспечивает участников проекта необходимой им информацией для успешного выполнения работ. Обеспечивает координацию и взаимодействие команды проекта. Осуществляет контроль и анализ состояния работы по проекту. Формирует отчетность. | zalegr@adm.orel.ru 8 486 482-17-35
Команда (исполнители) проекта | Щукин Иван Владимирович | Заместитель начальника отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области | Выполнение специализорованных задач по своей предметной области. | zalegrono@yandex.ru, 8 486 482 13 18
Команда (исполнители) проекта | Брылева Наталья Викторовна | директор МБОУ "Нижне-Залегощенская основная общеобразовательная школа" Залегощенского района Орловской области | Выполнение специализорованных задач по своей предметной области. | n-zalegosh@mail.ru 84864825634
Команда (исполнители) проекта | Рыжова Ирина Николаевна | директор МБОУ "Моховская средняя общеобразовательная школа " Залегощенского района Орловской области | Выполнение специализорованных задач по своей предметной области. | moxskola@mail.ru 84864826344
Команда (исполнители) проекта | Раю Юли Викторовна | контрактный управляющий, главный экономист отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области | Выполнение специализорованных задач по своей предметной области. | zalegrono@yandex.ru, 8 486 482 13 18
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Определение места для размещения Центра образования "Точка роста" | Проведение отбора образовательных организаций, находящихся в сельской местности и соответствующих критериям отбора | Щукин И.В. | 2019-03-01 | 2019-03-11 | 11 | Определена образовательная организация (МБОУ Нижне-Залегощенская основная общеобразовательная школа и МБОУ Моховская средняя общеобразовательная школа ) | 2019-03-11
2 | Формирование и утверждение документов, необходимых для создания Центра | Создание муниципальной рабочей группы | Щукина О.В. | 2019-03-12 | 2019-03-19 | 8 | Создана муниципальная рабочая группа | 2019-03-19
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО Должанский район на реализацию мероприятий по созданию МТБ для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в МБОУ Нижне-Залегощенская основная общеобразовательная школа и МБОУ Моховская средняя общеобразовательная школа | Щукина О.В. | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 28 | Сформированы и утверждены документы, необходимые для создания Центра | 2019-04-29
3 | Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения | Изучение потребительского рынка, получение коммерческих предложений от потенциальных поставщиков | Полосухин С.А. | 2019-03-12 | 2019-03-19 | 8 | Получение коммерческих предложений, подготовлено техническое задание | 2019-03-19
|  | Внесение стоимости оборудования в план закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Раю Ю.В. | 2019-05-24 | 2019-06-27 | 35 | Разработана аукционная документация | 2019-06-27
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Раю Ю.В. | 2019-06-28 | 2019-07-12 | 15 | Определены победители аукционов | 2019-07-12
|  | Заключение контрактов | Щукин И.В. | 2019-07-12 | 2019-07-26 | 15 | Заключены муниципальные контракты | 2019-07-26
|  | Обучение сотрудников и педагогов центров образования цифрового и гуманитарного профилей | Брылева Н.В. Рыжова И.Н. | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 30 | Сотрудники и педагоги обучены | 2019-06-30
4 | Поставка оборудования и проведение строительно-монтажных работ | Осуществление контроля за ходом поставки, оформление актов сдачи - приемки и установки оборудования | Щукин И.В. | 2019-07-27 | 2019-08-16 | 21 | Осуществлена поставка и монтаж оборудования, подписаны акты приема - передачи | 2019-08-16
|  | Проведение косметического ремонта, приведение помещений образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем "Точка роста" | Брылева Н.В. Рыжова И.Н. | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 62 | Завершение проведения косметического ремонта помещений МБОУ Нижне-Залегощенская основная общеобразовательная школа и МБОУ Моховская средняя общеобразовательная школа , используемых для занятий в Центре "Точка роста". | 2019-08-01
5 | Открытие Центра образования "Точка роста" | Организация набора обучающихся в Центр | Брылева Н.В. Рыжова И.Н. | 2019-09-01 | 2019-09-23 | 23 | В Центры набрано 130 учеников | 2019-09-23
|  | Открытие центра | Щукин И.В. | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1 | Открыт центр образования "Точка Роста" | 2019-09-24
|  | Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями Залегощенского района | Брылева Н.В. Рыжова И.Н. | 10.09.2019 г | 2019-09-30 | 20 | Организовано взаимодействия с образовательными организациями Залегощенского района | 2019-09-30
|  | Обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального проекта | Щукин И.В. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 275 | Вышла статья в районной газете "Маяк" , информация, фото материалы размещены на школьных сайтах МБОУ "Моховская СОШ" и МБОУ "Нижне-Залегощенская ООШ" | 2019-12-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"
| Заказчик проекта |  | Администрация Залегощенского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Брежнев Виктор Николаевич
| Руководитель проекта |  | Щукина Оксана Викторовна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Определение места для размещения Центра образования "Точка роста" | Проведение отбора образовательных организаций, находящихся в сельской местности и соответствующих критериям отбора | выполнен полностью | 2019-03-11 | -
2 | Формирование и утверждение документов, необходимых для создания Центра | Создание муниципальной рабочей группы | выполнен полностью | 2019-03-19 | -
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО Должанский район на реализацию мероприятий по созданию МТБ для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в МБОУ "Никольская основная общеобразовательная школа" | выполнен полностью | 2019-04-29 | -
3 | Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения | Изучение потребительского рынка, получение коммерческих предложений от потенциальных поставщиков | выполнен полностью | 2019-03-19 | -
|  | Внесение стоимости оборудования в план закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | выполнен полностью | 2019-06-27 | -
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2019-07-12 | -
|  | Заключение контрактов | выполнен полностью | 2019-07-26 | -
|  | Обучение сотрудников и педагогов центров образования цифрового и гуманитарного профилей | выполнен полностью | 2019-06-30 | -
4 | Поставка оборудования и проведение строительно-монтажных работ | Осуществление контроля за ходом поставки, оформление актов сдачи - приемки и установки оборудования | выполнен полностью | 2019-08-16 | -
|  | Проведение косметического ремонта, приведение помещений образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем "Точка роста" | выполнен полностью | 2019-08-01 | -
5 | Открытие Центра образования "Точка роста" | Организация набора обучающихся в Центр | выполнен полностью | 2019-09-23 | -
|  | Открытие центра | выполнен полностью | 2019-09-24 | -
|  | Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями Залегощенского района | выполнен частично | 2019-09-30 | -
|  | Обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального проекта | выполнен частично | 2019-12-31 | -
Итого результат |  |  | выполнен частично | 2019-12-31