## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Успех каждого ребёнка (Залегощенский район)
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Залегощенского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Брежнев Виктор Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Щукина Оксана Викторовна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Орловской области местному бюджету от 19.04.2019 г. № 54618000-1-2019-004
Цель (цели) проекта | Создание необходимых условий для привлечения населения всех возрастов к систематическим занятиям физической культурой и спортом в Залегощенском районе Орловской области.
Задачи проекта | 1. Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры в МБОУ "Сетушинская основная общеобразовательная школа" и МБОУ "Ржанопольская основная общеобразовательная школа".
2. Пропаганда и популяризация физической культуры и занятий спортом в Залегощенском районе.
3. Развитие физкультуры и массового спорта в Залегощенском районе.
4. Развитие гражданской, социальной ответственности молодежи в Залегощенском районе.
Ожидаемый результат проекта | 1. Укрепление материально-технической базы МБОУ "Сетушинская основная общеобразовательная школа" и МБОУ "Ржанопольская основная общеобразовательная школа".
2. Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий с участием детей и их родителей на 20%.
3. Увеличение доли населения, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий в рамках проекта, до 95%.
4. Увеличение количества школьных спортивных секций (клубов) в общеобразовательных организациях, на 33%.
5. Увеличение доли детей и подростков (включая детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ОВЗ), занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время до 80%.
6. Создание и распространение социальной рекламы по развитию гражданской, социальной ответственности молодежи.
Период реализации проекта | Начало проекта: 10.01.2019 Окончание проекта: 31.12.2019
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 4 230 000 руб., в т.ч. Средства федерального бюджета: 3 817 575 руб., средства областного бюджета: 200 925 руб., средства местного бюджета: 211 500руб..
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Неэффективная работа команды проекта. 2. Низкая мотивация населения к занятиям физической культуры и спортом. 3. Отсутствие подрядчика. 4. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 5. Несоблюдение сроков. 6. Ограниченный бюджет.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Брежнев Виктор Николаевич | Глава администрации Залегощенского района Орловской области | Оказывает всесторонне содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы. Участвует в управлении рисками. | zalegr@adm.orel.ru 8 486 482 11 49
Руководитель проекта | Щукина Оксана Викторовна | Заместитель главы администрации Залегощенского района Орловской области | Формирует организационную структуру. Определяет ответственность и содержание работ. Обеспечивает исполнение мероприятий плана проекта. Отвечает за достижение проектом поставленных задач и конечной цели. | zalegr@adm.orel.ru 8 486 482-17-35
Администратор проекта | Полухин Сергей Александрович | Экономист отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района | Обеспечивает участников проекта необходимой им информацией для успешного выполнения работ. Обеспечивает координацию и взаимодействие команды проекта. Осуществляет контроль и анализ состояния работы по проекту. Формирует отчетность. | zalegr@adm.orel.ru 8 486 482-17-35
Команда (исполнители) проекта | Щукин Иван Владимирович | Заместитель начальника отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области | Выполнение специализорованных задач по своей предметной области. | zalegrono@yandex.ru, 8 486 482 13 18
Команда (исполнители) проекта | Абрамова Светлана Юрьевна | Директор МБОУ "Сетушинская основная общеобразовательная школа" | Выполнение специализорованных задач по своей предметной области. | setuhask@yandex.ru , 89103041657
Команда (исполнители) проекта | Алёшин Петр Федорович | Директор МБОУ "Ржанопольская основная общеобразовательная школа" | Выполнение специализорованных задач по своей предметной области. | rganoe@mail.ru , 89192691580

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры в МБОУ "Сетушинская основная общеобразовательная школа " и МБОУ "Ржанопольская основная общеобразовательная школа" | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения ремонтных работ и закупки оборудования. | Абрамова С.Ю. Алёшин П.Ф. Полухин С.А. | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 31 | Определена стоимость работ, услуг. Разработана аукционная документация. | 2019-04-01
|  | 2. Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика. | Абрамова С.Ю. Алёшин П.Ф. | 2019-06-27 | 2019-07-29 | 31 | Проведен аукцион. Определен победитель аукциона. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг. | 2019-07-29
|  | 3. Закупка спортивного оборудования и спортинвентаря. | Абрамова С.Ю. Алёшин П.Ф. | 2019-07-28 | 2019-10-01 | 43 | Доставлено спортивное оборудование, спортинвентарь. Подписан акт приемки-передачи товара. | 2019-10-01
|  | 4. Проведение ремонтных работ спортивных залов 2-х школ и установка спортивных площадок. | Абрамова С.Ю. Алёшин П.Ф. | 2019-07-29 | 2019-10-01 | 42 | Выполнены работы. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т.ч. с участием общественных представителей). | 2019-10-01
2 | Пропаганда и популяризация физической культуры и занятий спортом в Залегощенском | 1. Разработка медиа-плана по пропаганде здорового образа жизни и вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом. | Щукин И.В. | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 45 | Разработан и утвержден медиа-план. | 2019-05-15
|  | 2. Проведение просветительно-образовательной работы в образовательных учреждениях, по месту жительства и отдыха населения по пропаганде физической культуры и спорта. | Щукин И.В. Абрамова С. Ю. | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 225 | Проведена просветительно-образовательная работа с населением (по месту учебы, работы и отдыха) по пропаганде здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом. | 2019-12-31
|  | 3. Организация и проведение медиа-компании в районных СМИ по вопросам спортивно-оздоровительной деятельности в профилактике негативных социальных явлений. | Щукин И.В. | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 225 | Организована медиа-компания в районных СМИ о преимуществах здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом в соответствии с утвежденным медиа-планом. | 2019-12-31
3 | Развитие физкультуры и массового спорта в Залегощенском районе. | 1. Обеспечение привлечения населения к участию в физкультурно-спортивных и оздоровительных занятиях и мероприятиях за счет организации и проведения не менее 30 мероприятий. | Щукин И.В. | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 225 | Организовано и проведено 30 физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий на территории Зелегощенского района. | 2019-12-31
|  | 2.Обеспечение привлечения детей и подростков (включая детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ОВЗ) к физкультурно-спортивным занятиям и мероприятиям, проводимым во внеурочное время за счет создания не менее 15 новых спортивных секций (клубов). | Абрамова С.Ю. Алёшин П.Ф. Полухин С.А. | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 225 | В общеобразовательных организациях Залегощенского района созданы 22 новых спортивных секций (клубов). | 2019-12-31
4 | Развитие гражданской, социальной ответственности молодежи в Залегощенском районе. | 1. Организация досуговой деятельности и профилактика ассоциального поведения молодежи. | Щукина О. В. | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 225 | Проведено 15 культурно-досуговых мероприятий | 2019-12-31
|  | 2.Разработка и распростанение информационных буклетов о вреде употребления психоактивных веществ и спиртосодержащей продукции. | Щукина О. В. | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 225 | Разработана концепция информационных материалов. Определен изготовитель полиграфической продукции. Информационные буклеты распространены среди населения. | 2019-12-31
|  | 3.Создание и распространение социальных роликов по профилактике правонарушений среди детей, подростков и молодёжи. | Щукина О. В. | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 225 | Изготовлены 2 видеоролика социальной рекламы. Проведена трансляция видеороликов в Интернете и муниципальных СМИ, а также в общеобразовательных организациях. | 2019-12-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Региональный проект "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование"
| Заказчик проекта |  | Администрация Залегощенского района
| Куратор проекта |  | Брежнев В.Н.
| Руководитель проекта |  | Щукина О.В.
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры в МБОУ "Сетушинская основная общеобразовательная школа " и МБОУ "Ржанопольская основная общеобразовательная школа" | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения ремонтных работ и закупки оборудования. | выполнен полностью | 2019-04-01
|  | 2. Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика. | выполнен полностью | 2019-07-29
|  | 3. Закупка спортивного оборудования и спортинвентаря. | выполнен полностью | 2019-10-01
|  | 4. Проведение ремонтных работ спортивных залов 2-х школ и установка спортивных площадок. | выполнен полностью | 2019-10-01
2 | Пропаганда и популяризация физической культуры и занятий спортом в Залегощенском | 1. Разработка медиа-плана по пропаганде здорового образа жизни и вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом. | выполнен полностью | 2019-05-15
|  | 2. Проведение просветительно-образовательной работы в образовательных учреждениях, по месту жительства и отдыха населения по пропаганде физической культуры и спорта. | выполнен полностью | 2019-12-31
|  | 3. Организация и проведение медиа-компании в районных СМИ по вопросам спортивно-оздоровительной деятельности в профилактике негативных социальных явлений. | выполнен полностью | 2019-12-31
3 | Развитие физкультуры и массового спорта в Залегощенском районе. | 1. Обеспечение привлечения населения к участию в физкультурно-спортивных и оздоровительных занятиях и мероприятиях за счет организации и проведения не менее 30 мероприятий. | выполнен полностью | 2019-12-31
|  | 2.Обеспечение привлечения детей и подростков (включая детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ОВЗ) к физкультурно-спортивным занятиям и мероприятиям, проводимым во внеурочное время за счет создания не менее 15 новых спортивных секций (клубов). | выполнен полностью | 2019-12-31
4 | Развитие гражданской, социальной ответственности молодежи в Залегощенском районе. | 1. Организация досуговой деятельности и профилактика ассоциального поведения молодежи. | выполнен полностью | 2019-12-31
|  | 2.Разработка и распростанение информационных буклетов о вреде употребления психоактивных веществ и спиртосодержащей продукции. | выполнен полностью | 2019-12-31
|  | 3.Создание и распространение социальных роликов по профилактике правонарушений среди детей, подростков и молодёжи. | выполнен полностью | 2019-12-31
Итого результат |  |  | выполнен полностью | 2019-12-31